辽 宁 省 财 政 厅

辽财资函〔2016〕117号

关于印发2016年辽宁省省级行政事业单位

资产清查工作方案的通知

省直各部门:

现将《2016年辽宁省省级行政事业单位资产清查工作方案》印发给你们，请遵照执行。

省财政厅

2016年3月14日

抄送厅内：厅内各单位

辽宁省财政厅资产处拟文              2016年3月14日印发

2016年辽宁省省级行政事业单位

资产清查工作方案

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2016〕2号）要求,为了全面摸清省级行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，特制订本工作方案。

一、工作目标

（一）全面摸清家底。

对省级行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强省级行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

（二）完善监管系统。

通过资产清查，建立行政事业单位资产管理基础数据库，充实省级行政事业单位国有资产管理信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑。

（三）实现两个结合。

建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

（四）完善管理制度。

根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全省级行政事业单位国有资产管理制度。

二、清查总体要求

（一）清查基准日。

以2015年12月31日为资产清查的基准日。

（二）清查范围。

1.2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的省级各类行政事业单位、社会团体。

2.执行民间非营利组织会计制度、并同省财政厅有经费缴拨关系的社会团体等单位。

3.省级行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的省级事业单位，以及省级事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。

4.关于涉密资产。国家安全部门及公检法系统的枪支、弹药及其它保密资产，纳入本次资产清查范围，应当按照有关保密规定，由本单位相关部门组织进行清查。有关单位上报资产清查报表及电子数据时，报送汇总报表及汇总数据。其他单位涉密资产的清查工作，参照上述办法处理。

5.关于基本建设项目。省级行政事业单位基本建设项目，纳入本次资产清查范围，具体体现为“在建工程”。

（三）清查软件。

财政部在行政事业单位资产管理信息系统（以下简称“资产管理信息系统”）中开发了资产清查子系统。省级各单位利用资产管理信息系统完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作。

三、组织实施

省财政厅统一组织省级资产清查工作。省直各主管部门按照财务隶属关系负责组织所属单位开展资产清查工作。省级各行政事业单位（以下简称“各单位”）法人代表为第一责任人，各部门、各单位要建立由资产、财务、纪检、技术、后勤等相关部门组成的资产清查组织和工作机构，确保资产盘盈、资产损失和资金挂账申报数据真实、可靠，切实做到证据充实、完整、有效。

四、工作内容和步骤

省级资产清查工作应于2016年9月30日前完成,分为四个阶段，具体时间安排如下：

（一）准备阶段（2016年3月上旬）。

1.省财政厅根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》，结合我省实际，研究制定《省级行政事业单位资产清查核实管理实施办法》，为资产清查核实工作提供依据。

2.编制资产清查操作手册。

3.结合此次资产清查专项工作，升级资产管理信息系统并完善相关功能。

4.组织省直各部门分管领导及资产管理部门负责人召开资产清查工作布置会。

5.对各单位资产清查经办人员进行轮换式培训，培训到二级预算单位。

（二）自查阶段（2016年3月上旬至6月）。

省直各部门、各单位组织本部门、本单位自查。自查工作完成后，各单位将申报文件、资产清查报表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送主管部门，主管部门进行审核汇总后于2016年6月30日前以正式文件向省财政厅报送资产清查工作报告和汇总报表。工作报告用A4纸打印，汇总报表用A3纸打印，需单位盖章，单位负责人、资产管理负责人、填表人签章，并按照报送函、工作报告、汇总报表的顺序装订。

（三）复核阶段（2016年7月至8月）。

省财政厅将组织对省直各部门、各单位的资产清查工作进行监督检查，并对各单位申报的资产清查材料及数据进行复核。此项工作于2016年8月31日前完成。

（四）汇总阶段（2016年9月）。

省财政厅对省直各部门、各单位报送的资产清查数据及相关材料进行审核汇总，按照财政部有关要求，形成辽宁省行政事业单位资产清查工作报告，连同资产清查报表于2016年9月30日前上报财政部。

五、有关问题

（一）对于近三年已经进行过行政事业单位国有资产清查工作的部门和单位，可以在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对资产清查结果进行补充、调整，审核并更新有关数据后，按要求上报。

（二）省直各部门、各单位资产清查数据应与同年度财务会计决算数据进行核对。

（三）各单位经过清查核实后的资产，要按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》等有关规定，建立健全账卡，完善管理信息，将相关信息录入资产管理信息系统。

（四）各单位可以委托社会中介机构进行专项资产清查审计；针对资产清查过程中发现的问题，省直各主管部门也可以聘请社会中介机构进行专项审计或复核。资产清查审计、复核等专项费用严格按照“谁委托，谁付费”的原则，由委托方承担。

（五）省直各部门、各单位应在此次资产清查工作的基础上，建立完整的行政事业单位国有资产基础数据库，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象。

（六）资产清查工作结束后，省财政厅和省直各主管部门应当根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）及我省有关规定，对资产清查结果逐步予以核实批复。

六、工作要求

（一）加强领导。

省直各主管部门、各单位要加强资产清查工作的领导，切实履行管理责任，明确分工，落实到人，确保清查结果真实可靠，按时完成工作任务。

（二）精心组织。

省直各主管部门、各单位要做好动员、认真组织学习文件规定，做好人员培训，要结合工作实际制定切实可行的工作实施方案，精心组织实施资产清查工作。

（三）严肃纪律。

省直各主管部门、各单位要严格按照实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，不得弄虚作假，要真正做到账表、账账、账卡、账实相符。对于造成国有资产损失或者其他严重后果的，对其单位的主要领导和直接责任人要依法给予行政处分，对于资产清查工作中出现的违法违纪行为，要按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》进行依法处理。

（四）强化督导。

省直各主管部门要加强对本部门资产清查工作的监督力度，加强指导。对资产清查工作中发现的问题要及时上报，加强对各单位清查情况的检查监督。省财政厅将适时对省直资产清查工作进展情况进行通报，并组织监督检查，发现问题及时处理。